## Config
Proyecto
Sistema de gestion de ventas a consignacion
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-12-12 |  | 1
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | No iniciado | David Muñoz
Documentación | En curso | Alan Bermudez
Programación | Terminado | Nayeli Arellano
Modelado

## Datos
| Spring | Inicio | Duracion
| 1 | 2021-12-12 |  | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
|  |  |  | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19
|  |  | Tareas pendientes | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Análisis | No iniciado | David Muñoz
|  |  | Horas de trabajo pendientes | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Documentación | En curso | Alan Bermudez
PILA DEL SPRINT |  |  |  | 2021-12-12: ESFUERZO | Programación | Terminado | Nayeli Arellano
Backlog ID | Tarea | Estado | Responsable | [39 empty] | Modelado
| Definir Funcionalidad de HU | Terminado | David Muñoz | bar: 2021-12-12
| Especificación de Requerimientos de Software | Terminado | David Muñoz | bar: 2021-12-13
| Elaboraciòn del Backlog - Sprint 1 | En curso | Nayeli Arellano | bar: 2021-12-14
| Definir interfaz de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2021-12-15
| Elaboracion de historias de usuario | Terminado | Holger | bar: 2021-12-14 to 2021-12-15
| Especificación de Requerimientos de Software | Terminado | Holger | 2021-12-15: 1; 2021-12-17: 2
REQ01 | Creacion de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2021-12-16 to 2021-12-17
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2021-12-18
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2021-12-19
| Desarrollo de Backend de Creacion de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2021-12-20 to 2021-12-23
REQ02 | Asignacion de Perfiles | Terminado | David Muñoz | bar: 2021-12-24 to 2021-12-25
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2021-12-26
| Actualizar del perfil del proyecto | En curso | Holger | 2021-12-22: 1; 2021-12-24: 2
| Actualizar del perfil del proyecto | Terminado | Holger | bar: 2021-12-28
| Actualizar el Backlog | Terminado | Holger
| Actualizar del perfil del proyecto | En curso | Holger
| Actualizar funcionalidad de HU | Terminado | Holger
| Actualizar Especificación Requisitos de Software | Terminado | Holger
REQ004 | Registro nuevo departamento | Terminado | Holger
| Actualizar funcionalidad de HU | Terminado | Holger
| Actualizar Especificación Requisitos de Software | Terminado | Holger
| Actualizar del perfil del proyecto | En curso | Holger
| Desarrollar Prueba Caja Blanca | Terminado | Holger
| Desarrollar Prueba Caja Negra | Terminado | Holger
REQ007 | Actualización de departamentos | Terminado | Holger
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2021-12-27
| Desarrollo de Backend de Aignaciòn de Perfiles | Terminado | David Muñoz | bar: 2021-12-28 to 2021-12-31
REQ04 | Modificar Contraseña | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-01
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2022-01-02
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2022-01-03
| Desarrollo de Backend de Modificar Contraseña | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-04 to 2022-01-07
REQ05 | Eliminar usuario | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-08
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2022-01-09
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2022-01-10
| Desarrollo de Backend de Modificar Contraseña | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-11 to 2022-01-14
| Actualizaciòn del Backlog - Sprint 1 | En curso | Nayeli Arellano | bar: 2022-01-17; 2022-01-19

## Gráficos
Proyecto
Sistema de gestion de ventas a consignacion
| 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19
David Muñoz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alan Bermudez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nayeli Arellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0