## Valores
Prioridad | Equipo | Estado
Alta | Nayeli Arellano | No iniciado
Media | David Muñoz | En proceso
Baja | Alan Bermudez | Terminado

## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Administracion del sistema | Gerente | Crear un usuario | Crear distintos usuarios |  | Alta | Terminado
REQ002 | Administracion del sistema | Gerente | Asignar perfil de usuario | Asignar perfiles de usuario a los usuarios ya creados |  | Media | Terminado
REQ003 | Administracion del sistema | Gerente | Asignar contraseña | Asignar una contraseña al usuario creado |  | Media | Terminado
REQ004 | Administracion del sistema | Usuario | Ingresar al Sistema | Ingresar al sistema con las credenciales del usuario |  | Alta | Terminado
REQ005 | Administracion del sistema | Usuario | Modificar Contraseña | Modificar la contraseña en caso se olvide |  | Media | Terminado
REQ006 | Administracion del sistema | Gerente | Eliminar usuario | Eliminar usuarios que ya no vayan a usar el sistema |  | Baja | Terminado
REQ007 | Gestion de Clientes | Gerente | Registrar Cliente | Registrar nuevos clientes |  | Alta | Terminado
REQ008 | Gestion de Clientes | Gerente/Vendedor | Consultar Cliente | Verificar los datos de un cliente |  | Media | Terminado
REQ009 | Gestion de Clientes | Gerente | Modificar Cliente | Modificar los datos de un cliente |  | Media | Terminado
REQ010 | Gestion de Clientes | Gerente | Eliminar Cliente | Eliminar un cliente que ya no sea visitado |  | Baja | Terminado
REQ011 | Inventario | Bodeguero | Ingresar Producto | Ingresar un nuevo producto adquirido |  | Alta | Terminado
REQ012 | Inventario | Bodeguero | Modificar Producto | Modificar los datos de un producto |  | Media | Terminado
REQ013 | Inventario | Bodeguero | Revisar Stock | Revisar el stock de cada producto |  | Media | Terminado
REQ014 | Inventario | Bodeguero | Modificar Nuevo Stock | Modificar la cantidad/stock de cada producto |  | Media | Terminado
REQ015 | Catalogo | Vendedor | Mostrar Catalogo de Productos a Consignacion | Mostrar la variedad de productos de la empresa |  | Media | Terminado
REQ016 | Gestion de Visitas | Vendedor | Registrar Visita | Registrar la visita hacia un cliente |  | Alta | Terminado
REQ017 | Gestion de Visitas | Vendedor | Notificar Visita | Notificar de la visita que se va a realizar al cliente |  | Baja | Terminado
REQ018 | Gestion de Visitas | Vendedor | Mostrar Visitas | Mostrar las visitas que se van a realizar |  | Media | Terminado
REQ019 | Gestion de Visitas | Vendedor | Modificar Visita | Modificar la visita en caso de que haya un cambio con el cliente |  | Media | Terminado
REQ020 | Gestion de Visitas | Vendedor | Eliminar Visita | Eliminar la visita enj caso de que el cliente ya no lo requiera |  | Baja | Terminado
REQ021 | Gestion de Pedidos | Vendedor | Generar Pedido | Generar un pedido a partir de los productos solicitados por el cliente |  | Alta | Terminado
REQ022 | Gestion de Pedidos | Bodeguero | Visualizar Pedido | Visualizar el pedido de un cliente |  | Media | No iniciado
REQ023 | Informes | Gerente | Visualizar Informe de Pedido | Visualizar los productos de pedido que ha realizado el cliente |  | Media | No iniciado
REQ024 | Informes | Gerente | Visualizar Informe de Inventario | Visualizar los cambios de los productosdentro del inventario |  | Media | No iniciado

## sprint1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Administracion del sistema | Gerente | Crear un usuario | Crear distintos usuarios | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ001_1 | Crear formulario para ingresar al usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ001_2 | Validar los datos del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
3 | REQ001_3 | Habilitar la base de datos para registrar a un nuevo usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Administracion del sistema | Gerente | Asignar perfil de usuario | Asignar perfiles de usuario a los usuarios ya creados | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ002_1 | Crear un formulario para la asginacion del perfil de usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ002_2 | Mostrar los perfiles predefinidos |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ002_3 | Dividir la base de datos por perfiles de usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Administracion del sistema | Gerente | Asignar contraseña | Asignar una contraseña al usuario creado | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ003_1 | Crear formulario para la asignacion de la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ003_2 | Establecer una longitud minima de la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ003_3 | Generar una secuencia con caracteres alfanumericos |  |  |  | David Muñoz |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Administracion del sistema | Usuario | Ingresar al Sistema | Ingresar al sistema con las credenciales del usuario | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ004_1 | Crear formulario para el ingreso del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ004_2 | Validar los datos del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
3 | REQ004_3 | Habilitar la base de datos para consultar al usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Administracion del sistema | Usuario | Modificar Contraseña | Modificar la contraseña en caso se olvide | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ005_1 | Crear formulario para la modificacion de la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ005_2 | Validar la existencia del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ005_3 | Validar la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 1
4 | REQ005_4 | Habilitar la base de datos para la modificacion de la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Administracion del sistema | Gerente | Eliminar usuario | Eliminar usuarios que ya no vayan a usar el sistema | 0 | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ006_1 | Crear formulario para la eliminacion de usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ006_2 | Validar la existencia del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ006_3 | Habilitar la base de datos para la eliminacion del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 3

## sprint2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Gestion de Clientes | Gerente | Registrar Cliente | Registrar nuevos clientes | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ007_1 | Crear formulario para registrar cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
2 | REQ007_2 | Validar los campos del cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
3 | REQ007_3 | Habilitar la base de datos para ingresar a un nuevo cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ008 | Gestion de Clientes | Gerente/Vendedor | Consultar Cliente | Verificar los datos de un cliente | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ008_1 | Crear formulario para consultar cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
2 | REQ008_2 | Validar los campos de consulta |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
3 | REQ008_3 | Habilitar la base de datos para consultar uno o varios clientes |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
4 | REQ008_4 | Mostrar los clientes |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ009 | Gestion de Clientes | Gerente | Modificar Cliente | Modificar los datos de un cliente | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ009_1 | Crear formulario para consultar cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
2 | REQ009_2 | Validar los campos de consulta |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
3 | REQ009_3 | Crear formulario para modificar cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
4 | REQ009_4 | Validar los campos del cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
5 | REQ009_5 | Habilitar la base de datos para actualizar a un cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ010 | Gestion de Clientes | Gerente | Eliminar Cliente | Eliminar un cliente que ya no sea visitado | 0 | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ010_1 | Crear formulario para la eliminacion de cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
2 | REQ010_2 | Validar la existencia del cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
3 | REQ010_3 | Habilitar la base de datos para la eliminacion del cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1

## sprint3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ011 | Inventario | Bodeguero | Ingresar Producto | Ingresar un nuevo producto adquirido | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ011_1 | Crear formulario para registrar producto |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
2 | REQ011_2 | Validar los campos del producto |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 2
3 | REQ011_3 | Habilitar la base de datos para ingresar un nuevo producto |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ012 | Inventario | Bodeguero | Modificar Producto | Modificar los datos de un producto | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ012_1 | Crear formulario para consultar producto |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
2 | REQ012_2 | Validar los campos de consulta |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
3 | REQ012_3 | Crear formulario para modificar producto |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
4 | REQ012_4 | Validar los campos del producto |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
5 | REQ012_5 | Habilitar la base de datos para actualizar el producto |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ013 | Inventario | Bodeguero | Revisar Stock | Revisar el stock de cada producto | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ013_1 | Crear formulario para consultar stock |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
2 | REQ013_2 | Validar los campos de consulta |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ014 | Inventario | Bodeguero | Modificar Nuevo Stock | Modificar la cantidad/stock de cada producto | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ014_1 | Crear formulario para la modificacion del stock |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
2 | REQ014_2 | Validar la existencia del producto |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
3 | REQ014_3 | Validar los campos del Stock |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1
4 | REQ014_2_4 | Habilitar la base de datos para laactualizacion del stock |  |  |  | Nayeli Arellano |  | 1

## sprint4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ015 | Catalogo | Vendedor | Mostrar Catalogo de Productos a Consignacion | Mostrar la variedad de productos de la empresa | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ015_1 | Implementacion de opcion para el despliege del catalogo |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ015_2 | Creacion del componente para visualizar el producto |  |  |  | David Muñoz |  | 2
3 | REQ015_3 | Habilitar la base de datos para solicitar el producto a consignacion |  |  |  | David Muñoz |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ016 | Gestion de Visitas | Vendedor | Registrar Visita | Registrar la visita hacia un cliente | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ016_1 | Crear formulario para registrar visitas |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ016_2 | Validar los campos del registro de la visita |  |  |  | David Muñoz |  | 2
3 | REQ016_3 | Habilitar la base de datos para la insercion de una vista nueva |  |  |  | David Muñoz |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ018 | Gestion de Visitas | Vendedor | Mostrar Visitas | Mostrar las visitas que se van a realizar | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ018_1 | Implementacion de opcion para el despliege de las visitas |  |  |  | David Muñoz |  | 1
2 | REQ018_2 | Creacion del componente para visualizar las visitas |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ018_3 | Habilitar la base de datos para solicitar las visitas |  |  |  | David Muñoz |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ019 | Gestion de Visitas | Vendedor | Modificar Visita | Modificar la visita en caso de que haya un cambio con el cliente | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ019_1 | Crear formulario para la modificacion de visitas |  |  |  | David Muñoz |  | 1
2 | REQ019_2 | Validar los campos de la modificacion de la visita |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ019_3 | Habilitar la base de datos para la modificacio de una vista |  |  |  | David Muñoz |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ020 | Gestion de Visitas | Vendedor | Eliminar Visita | Eliminar la visita enj caso de que el cliente ya no lo requiera | 0 | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ020_1 | Crear formulario para la eliminacion de visitas |  |  |  | David Muñoz |  | 1
2 | REQ020_2 | Validar los campos de la modificacion de la visita |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ020_3 | Habilitar la base de datos para la modificacio de una vista |  |  |  | David Muñoz |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ021 | Gestion de Pedidos | Vendedor | Generar Pedido | Generar un pedido a partir de los productos solicitados por el cliente | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ021_1 | Crear formulario para generar un pedido |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ021_2 | Validar los campos del pedido |  |  |  | David Muñoz |  | 2
3 | REQ021_3 | Habilitar la base de datos para registrar un pedido |  |  |  | David Muñoz |  | 2

## sprint5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ017 | Gestion de Visitas | Vendedor | Notificar Visita | Notificar de la visita que se va a realizar al cliente | 0 | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ017_1 | Configuración del backend |  |  |  | Alan Bermudez |  | 2
2 | REQ017_2 | Configuración del frontend |  |  |  | Alan Bermudez |  | 2
3 | REQ017_3 | Arreglo de la Base de datos |  |  |  | Alan Bermudez |  | 2

## burdonchart-sprint1
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001_2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ002_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ002_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
REQ003_1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004_2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005_4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006_1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006_3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
Horas Estimadas | 40 | 28 | 20 | 10 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Conclusion
Las horas trabajadas, fueron menor que la planificacion, pudiendo observar, que el modulo, fue concluido antes de lo planificado

## burdonchart-sprint2
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ007_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008_4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ009_1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ010_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 14 | 14 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | 11.2
Conclusion
Las horas trabajadas, fueron menor que la planificacion, pudiendo observar, que el modulo, fue concluido antes de lo planificado

## burdonchart-sprint3
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ011_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ011_2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ011_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ012_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ012_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ012_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ012_4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ012_5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ013_1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ013_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014_2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014_3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 14 | 13.6 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.2
Conclusion
Las horas trabajadas, fueron menor que la planificacion, pudiendo observar, que el modulo, fue concluido antes de lo planificado

## burdonchart-sprint4
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ015_1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ015_2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ015_3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ016_1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ016_2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ016_3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ018_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ018_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ018_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ019_1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ019_2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ019_3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ020_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ020_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ020_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ021_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ021_2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ021_3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 27 | 20 | 14 | 9 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 27 | 25.6 | 24.4 | 23.4 | 22.8 | 21.6
Conclusion
Las horas trabajadas, fueron menor que la planificacion, pudiendo observar, que el modulo, fue concluido antes de lo planificado

## burdonchart-sprint5
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ017_1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ017_2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ017_3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Horas Estimadas | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1
Horas Estimadas Restantes | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 5
Conclusion
Las horas trabajadas, fueron menor que la planificacion, pudiendo observar, que el modulo, fue concluido antes de lo planificado

## burdonchart-sprint-final
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001_2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ002_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ002_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
REQ003_1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004_2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005_4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006_1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006_3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ007_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Conclusion
REQ008_4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Las horas trabajadas, fueron menor que la planificacion, pudiendo observar, que el modulo, fue concluido antes de lo planificado
REQ009_1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ010_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ011_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ011_2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ011_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ012_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ012_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ012_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ012_4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ012_5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ013_1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ013_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014_2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014_3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ015_1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ015_2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ015_3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ016_1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ016_2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ017_1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ017_2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ017_3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ016_3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ018_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ018_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ018_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ019_1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ019_2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ019_3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ020_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ020_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ020_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ021_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ021_2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ021_3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Horas Estimadas | 101 | 80 | 61 | 39 | 18 | 1
Horas Estimadas Restantes | 101 | 96.8 | 93 | 88.6 | 84.4 | 81