## Config
Proyecto
Sistema de gestion de ventas a consignacion
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2022-12-29 |  | 1
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | No iniciado | David Muñoz
Documentación | En curso | Alan Bermudez
Programación | Terminado | Nayeli Arellano
Modelado

## Datos
| Spring | Inicio | Duracion
| 1 | 2022-12-29 |  | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
|  |  |  | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19
|  |  | Tareas pendientes | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | Análisis | No iniciado | David Muñoz
|  |  | Horas de trabajo pendientes | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | Documentación | En curso | Alan Bermudez
PILA DEL SPRINT |  |  |  | 2022-12-29: ESFUERZO | Programación | Terminado | Nayeli Arellano
Backlog ID | Tarea | Estado | Responsable | [22 empty] | Modelado
| Definir Funcionalidad de HU | Terminado | David Muñoz | bar: 2022-12-29 to 2023-01-19
| Especificación de Requerimientos de Software | Terminado | David Muñoz | bar: 2022-12-30
| Elaboración del Backlog - Sprint 0 | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2023-01-16
| Definir interfaz de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-01
REQ01 | Creacion de Usuario | Terminado | David Muñoz
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-02
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-02
| Desarrollo de Backend de Creacion de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-03 to 2023-01-05
| Actualizacion de Casos de Uso Extendidos | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2023-01-19
REQ02 | Ingreso al sistema | Terminado | David Muñoz
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-06
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-06
| Desarrollo de Backend de Aignaciòn de Perfiles | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-07 to 2023-01-09
| Actualizacion de Casos de Uso Extendidos | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2023-01-19
REQ04 | Modificar Contraseña | Terminado | David Muñoz
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-12
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-12
| Desarrollo de Backend de Modificar Contraseña | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-13 to 2023-01-15
| Actualizacion de Casos de Uso Extendidos | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2023-01-19
REQ05 | Eliminar usuario | Terminado | David Muñoz
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-16
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-16
| Desarrollo de Backend de Modificar Contraseña | Terminado | David Muñoz | bar: 2023-01-17 to 2023-01-18
| Actualizacion de Casos de Uso Extendidos | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2023-01-19
| Actualización del Backlog - Sprint 1 | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2023-01-19

## Gráficos
Proyecto
Sistema de gestion de ventas a consignacion
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19
David Muñoz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Alan Bermudez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Nayeli Arellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0