## Valores
Prioridad | Equipo | Estado
Alta | Nayeli Arellano | No iniciado
Media | David Muñoz | En proceso
Baja | Alan Bermudez | Terminado

## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Administracion del sistema | Gerente | Crear un usuario | Crear distintos usuarios |  | Alta | Terminado
REQ002 | Administracion del sistema | Gerente | Asignar perfil de usuario | Asignar perfiles de usuario a los usuarios ya creados |  | Media | Terminado
REQ003 | Administracion del sistema | Gerente | Asignar contraseña | Asignar una contraseña al usuario creado |  | Media | Terminado
REQ004 | Administracion del sistema | Usuario | Ingresar al Sistema | Ingresar al sistema con las credenciales del usuario |  | Alta | Terminado
REQ005 | Administracion del sistema | Usuario | Modificar Contraseña | Modificar la contraseña en caso se olvide |  | Media | Terminado
REQ006 | Administracion del sistema | Gerente | Eliminar usuario | Eliminar usuarios que ya no vayan a usar el sistema |  | Baja | Terminado
REQ007 | Gestion de Clientes | Gerente | Registrar Cliente | Registrar nuevos clientes |  | Alta | Terminado
REQ008 | Gestion de Clientes | Gerente/Vendedor | Consultar Cliente | Verificar los datos de un cliente |  | Media | Terminado
REQ009 | Gestion de Clientes | Gerente | Modificar Cliente | Modificar los datos de un cliente |  | Media | Terminado
REQ010 | Gestion de Clientes | Gerente | Eliminar Cliente | Eliminar un cliente que ya no sea visitado |  | Baja | Terminado
REQ011 | Inventario | Bodeguero | Ingresar Producto | Ingresar un nuevo producto adquirido |  | Alta | No iniciado
REQ012 | Inventario | Bodeguero | Modificar Producto | Modificar los datos de un producto |  | Media | No iniciado
REQ013 | Inventario | Bodeguero | Revisar Stock | Revisar el stock de cada producto |  | Media | No iniciado
REQ014 | Inventario | Bodeguero | Modificar Nuevo Stock | Modificar la cantidad/stock de cada producto |  | Media | No iniciado
REQ015 | Catalogo | Vendedor | Mostrar Catalogo de Productos a Consignacion | Mostrar la variedad de productos de la empresa |  | Media | Terminado
REQ016 | Gestion de Visitas | Vendedor | Registrar Visita | Registrar la visita hacia un cliente |  | Alta | Terminado
REQ017 | Gestion de Visitas | Vendedor | Notificar Visita | Notificar de la visita que se va a realizar al cliente |  | Baja | Terminado
REQ018 | Gestion de Visitas | Vendedor | Mostrar Visitas | Mostrar las visitas que se van a realizar |  | Media | Terminado
REQ019 | Gestion de Visitas | Vendedor | Modificar Visita | Modificar la visita en caso de que haya un cambio con el cliente |  | Media | Terminado
REQ020 | Gestion de Visitas | Vendedor | Eliminar Visita | Eliminar la visita enj caso de que el cliente ya no lo requiera |  | Baja | Terminado
REQ021 | Gestion de Pedidos | Vendedor | Generar Pedido | Generar un pedido a partir de los productos solicitados por el cliente |  | Alta | Terminado
REQ022 | Gestion de Pedidos | Bodeguero | Visualizar Pedido | Visualizar el pedido de un cliente |  | Media | Terminado
REQ023 | Informes | Gerente | Visualizar Informe de Pedido | Visualizar los productos de pedido que ha realizado el cliente |  | Media | No iniciado
REQ024 | Informes | Gerente | Visualizar Informe de Inventario | Visualizar los cambios de los productosdentro del inventario |  | Media | No iniciado

## sprint1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Administracion del sistema | Gerente | Crear un usuario | Crear distintos usuarios | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ001_1 | Crear formulario para ingresar al usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ001_2 | Validar los datos del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
3 | REQ001_3 | Habilitar la base de datos para registrar a un nuevo usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Administracion del sistema | Gerente | Asignar perfil de usuario | Asignar perfiles de usuario a los usuarios ya creados | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ002_1 | Crear un formulario para la asginacion del perfil de usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ002_2 | Mostrar los perfiles predefinidos |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ002_3 | Dividir la base de datos por perfiles de usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Administracion del sistema | Gerente | Asignar contraseña | Asignar una contraseña al usuario creado | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ003_1 | Crear formulario para la asignacion de la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ003_2 | Establecer una longitud minima de la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ003_3 | Generar una secuencia con caracteres alfanumericos |  |  |  | David Muñoz |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Administracion del sistema | Usuario | Ingresar al Sistema | Ingresar al sistema con las credenciales del usuario | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ004_1 | Crear formulario para el ingreso del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ004_2 | Validar los datos del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
3 | REQ004_3 | Habilitar la base de datos para consultar al usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Administracion del sistema | Usuario | Modificar Contraseña | Modificar la contraseña en caso se olvide | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ005_1 | Crear formulario para la modificacion de la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ005_2 | Validar la existencia del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ005_3 | Validar la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 1
4 | REQ005_4 | Habilitar la base de datos para la modificacion de la contraseña |  |  |  | David Muñoz |  | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Administracion del sistema | Gerente | Eliminar usuario | Eliminar usuarios que ya no vayan a usar el sistema | 0 | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ006_1 | Crear formulario para la eliminacion de usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 2
2 | REQ006_2 | Validar la existencia del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 1
3 | REQ006_3 | Habilitar la base de datos para la eliminacion del usuario |  |  |  | David Muñoz |  | 3

## sprint2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Gestion de Clientes | Gerente | Registrar Cliente | Registrar nuevos clientes | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ007_1 | Crear formulario para registrar cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
2 | REQ007_2 | Validar los campos del cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
3 | REQ007_3 | Habilitar la base de datos para ingresar a un nuevo cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ008 | Gestion de Clientes | Gerente/Vendedor | Consultar Cliente | Verificar los datos de un cliente | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ008_1 | Crear formulario para consultar cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
2 | REQ008_2 | Validar los campos de consulta |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
3 | REQ008_3 | Habilitar la base de datos para consultar uno o varios clientes |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
4 | REQ008_4 | Mostrar los clientes |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ009 | Gestion de Clientes | Gerente | Modificar Cliente | Modificar los datos de un cliente | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ009_1 | Crear formulario para consultar cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
2 | REQ009_2 | Validar los campos de consulta |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
3 | REQ009_3 | Crear formulario para modificar cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
4 | REQ009_4 | Validar los campos del cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
5 | REQ009_5 | Habilitar la base de datos para actualizar a un cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ010 | Gestion de Clientes | Gerente | Eliminar Cliente | Eliminar un cliente que ya no sea visitado | 0 | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
1 | REQ010_1 | Crear formulario para la eliminacion de cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
2 | REQ010_2 | Validar la existencia del cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1
3 | REQ010_3 | Habilitar la base de datos para la eliminacion del cliente |  |  |  | Alan Bermudez |  | 1

## burdonchart-spring1
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001_2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ002_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ002_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
REQ003_1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004_2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004_3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005_1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005_4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006_1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006_3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
Horas Estimadas | 40 | 28 | 20 | 10 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0

## burdonchart-spring2
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ007_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008_4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ009_1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009_4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ010_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010_2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010_3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 14 | 14 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | 11.2