## Config
Proyecto
Sistema de gestion de ventas a consignacion
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
2 | 2022-01-19 |  | 1
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | No iniciado | David Muñoz
Documentación | En curso | Alan Bermudez
Programación | Terminado | Nayeli Arellano
Modelado

## Datos
| Spring | Inicio | Duracion
| 2 | 2022-01-19 |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J
|  |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27
|  |  | Tareas pendientes | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Análisis | No iniciado | David Muñoz
|  |  | Horas de trabajo pendientes | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Documentación | En curso | Alan Bermudez
PILA DEL SPRINT |  |  |  | 2022-01-19: ESFUERZO | Programación | Terminado | Nayeli Arellano
Backlog ID | Tarea | Estado | Responsable | [9 empty] | Modelado
| Elaboración del Backlog - Sprint 2 | Terminado | David Muñoz | 2022-01-22: 2
REQ06 | Registrar Cliente | Terminado | Alan Bermudez
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2022-01-22
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2022-01-22
| Desarrollo de Backend de Creacion de Usuario | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-19 to 2022-01-20
| Actualizacion de Casos de Uso Extendidos | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-21
REQ07 | Consultar Cliente | Terminado | Alan Bermudez
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2022-01-22
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2022-01-22
| Desarrollo de Backend de Aignaciòn de Perfiles | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23
| Actualizacion de Casos de Uso Extendidos | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-24
REQ08 | Modificar Cliente | Terminado | Alan Bermudez
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2022-01-22
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2022-01-22
| Desarrollo de Backend de Modificar Contraseña | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-25 to 2022-01-26
| Actualizacion de Casos de Uso Extendidos | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-27
REQ09 | Eliminar Cliente | Terminado | Alan Bermudez
| Actualizacion del Cronogrma | Terminado | David Muñoz | bar: 2022-01-22
| Actualizacion de Historias de Usuario | Terminado | Nayeli Arellano | bar: 2022-01-22
| Desarrollo de Backend de Modificar Contraseña | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-25 to 2022-01-26
| Actualizacion de Casos de Uso Extendidos | Terminado | Alan Bermudez | bar: 2022-01-27
| Actualización del Backlog - Sprint 2 | Terminado | David Muñoz | 2022-01-22: 2

## Gráficos
Proyecto
Sistema de gestion de ventas a consignacion
| 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27
David Muñoz | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alan Bermudez | bar: 2022-01-19 to 2022-01-27
Nayeli Arellano | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0